## Investitionen
Übersicht Infrastrukturbedarf für die Planung ab 2013 - Investitionen Straßen
Priorität: | sehr wichtig | =1 |  | Dringlichkeit: |  | sofort - Sicherung = 1
| wichtig | =2 |  |  |  | zeitnah (kurzfristig) - Abriss = 2
| normal | =3 |  |  |  | mittelfristig = 3
Amt/Maß-nahmeNr. | Bezeichnung | neuer Bedarf | bereits im Invest progr. | Priorität | Dring-lichkeit | Begründung der Notwendigkeit | geschätzter Bedarf | Priorität für die Verwaltung
61-1 | K6715-20 Straßenbau Leißnitz u.Kummerow, freie Strecke und OL |  | x | 1 | 2 | starke Aufwölbungen verursachen Risse in der Schwarzdecke, irreparable Schäden, dauerhafte Lösung notwendig, Ausbaulänge 3.454 m | 2142000
61-2 | K6741-10 Straßenbau B168 - Neuendorf i.S. |  | x | 1 | 2 | notwendiger Ausbau des Abschnittes für den Begegnungs-fall LKW-Bus, Bauklasse III, Ausbaulänge 2.040 m | 1000000
61-4 | K6747-40, Ersatzneubau Mühlen-fließbrücke Alt Stahnsdorf | x |  | 1 | 2 | die Brücke ist z.Zt. nur noch auf einem Fahrstreifen mit Lastklasse SLW 30 befahrbar, die K-Straße muss dem öffentlichen Verkehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen, mit dem Ersatzneubau soll die erforderliche Tragfähigkeit wieder hergestellt werden | 345000
61-8 | K6751 Straßenbau OA Briesenluch-Kummerallee | x |  | 3 | 2 | Altersverschleiß der Deckschicht, Wurzelwachstum im Straßenkörper, Ausbaulänge 613 m | 550000
61-3 | K6741-20 Straßenbau Neuendorf i.S. - Buchholz mit OL |  | x | 1 | 3 | notwendiger Ausbau des Abschnittes für den Begegnungs-fall LKW-Bus, Bauklasse III, Ausbaulänge 3.170 m | 1756000
61-5 | K6746-10 Straßenbau OL Selchow |  | x | 2 | 3 | vordringlicher Ausbaubedarf, Schäden am Fahrbahnbelag, Herstellung einer geschlossenen Regenentwässerung notwendig, Ausbaulänge 1.022 m | 875000
61-6 | K6740-30 Straßenbau OD Buchholz, OA Göls-dorf - OE Schönfelde | x |  | 3 | 3 | notwendiger Ausbau des Abschnittes für den Begegnungs-fall LKW-Bus, Bauklasse III, Ausbaulänge 3.151 m | 1675000
61-7 | K6747-30 Straßenbau L40 - Alt Stahnsdorf | x |  | 3 | 3 | vordringlicher Ausbaubedarf, Schäden am Fahrbahnbelag, Ausbaulänge 1.506 m | 920000
61-9 | K6755 Straßenbau Spreeau - OE Freienbrink | x |  | 3 | 3 | grundhafter Ausbau notwendig, da Verformungen der Fahrbahn vorliegen und diese nicht mehr durch Decken-erneuerung beseitigt werden können, Ausbaulänge 3.040 m | 2275000
11538000
bereits gebundene investive Schlüsselzuweisungen für Investitionen, die 2012 begonnen wurden und in den Jahren 2013ff weitergeführt werden
Zeitraum
1. | R6709 Radweg Fünfeichen |  |  |  |  | Förderung gegengerechnet | 194000 | 2013
2. | K6734 und Brücken |  |  |  |  | Förderung gegengerechnet | 951100 | 2013-2014
3. | Zuschuss f.Brücke an Land BBg | [5 empty] | 300000 | 2013
4. | K6735-20 |  |  |  |  | Förderung gegengerechnet | 278400 | 2013
5. | K6736 |  |  |  |  | Förderung gegengerechnet | 363200 | 2013-2014
6. | K6737 Hasenfelde |  |  |  |  | Förderung gegengerechnet | 249900 | 2013
7. | Zuschuss an St. Storkow Bahnübergang Philadelphia | [5 empty] | 37500 | 2013-2014

## Instandsetzung
Übersicht Infrastrukturbedarf für die Planung ab 2013 - Instandsetzungen Straßen
Priorität: | sehr wichtig | =1 |  | Dringlichkeit: |  | sofort - Sicherung = 1
| wichtig | =2 |  |  |  | zeitnah (kurzfristig) - Abriss = 2
| normal | =3 |  |  |  | mittelfristig = 3
Amt/Maß-nahmeNr. | Bezeichnung | neuer Bedarf | bereits im Invest progr. | Priorität | Dring-lichkeit | Begründung der Notwendigkeit | geschätzter Bedarf
61-4 | K6718-20 Deckenerneuerung Merz - Mixdorf |  | x | 2 | 1 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 3.124 m | 374000
61-10 | K6740 Deckenerneuerung Buchholz - Gölsdorf (mit OD) |  | x | 3 | 1 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 3.375 m | 375000
61-12 | K6740 OD Steinhöfel |  | x | 3 | 1 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 200 m | 39000
61-1 | K6708-10 Deckenerneuerung OD Fünfeichen |  | x | 2 | 2 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 555 m | 77000
61-2 | K6708-20 Deckenerneuerung Fünfeichen - Drei Tannen |  | x | 2 | 2 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 3.987 m | 360000
61-3 | K6709 Deckenerneuerung Fünfeichen (mit OD) - Kieselwitz |  | x | 2 | 2 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 3.690 m | 305000
61-5 | K6704-20 Deckenerneuerung Schwerzko - L 452 |  | x | 3 | 2 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 679 m | 95000
61-6 | K6715 Deckenerneuerung OA Beeskow - Kummerow |  | x | 3 | 2 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 2.108 m | 316000
61-7 | K6720 Deckenerneuerung Müllrose - Biegenbrück | x |  | 3 | 3 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 3.370 m | 303000
61-8 | K6720 Deckenerneuerung Biegenbrück - Neubrück | x |  | 3 | 3 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 3.910 m | 352000
61-9 | K6720 Deckenerneuerung OD Biegenbrück | x |  | 3 | 3 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 1.500 m | 180000
61-11 | K6740 Deckenerneuerung Demnitz - Steinhöfel | x |  | 3 | 3 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 1.715 m | 155000
61-13 | K6744 Deckenerneuerung Dahmsdorf - Reichenwalde | x |  | 3 | 3 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 2.812 m | 232000
61-14 | K6753 Deckenerneuerung L36 - Braunsdorf (mit OL) | x |  | 3 | 3 | Fahrbahn weist Schäden auf, Sanierungsabschnitt 4.933 m | 444000
3607000