## Stand 6.4.2021
Prioritätenliste 2022 bis 2025 - Investitionen Straßenbau
Stand: 6.4.2021
Amt/ Maß-nahme Nr. | Bezeichnung | Priorität nach Dringlich-keit | Begründung der Notwendigkeit | in € geschätzter Bedarf | F=Förder-ung wird beantragt | Kreistagsbeschlüsse angestrebt bzw. bereits gefasst | Baubeginn | Fertigstellung | Sonstiges
61-24 | K6708-10 Straßenbau freie Strecke Diehlo-Fünfeichen | 5 | mittelfristiger Ausbaubedarf, Beseitigung vorhandener Schäden an der Fahrbahn und den Bankettbereichen (Fahrbahnverbreiterung), Erhöhung der Sicherheit und verbesserter Verkehrsfluss auch bei Umleitungen, Erweiterung der Fahrbahnbreite 5,0 m bis 5,5 m auf 6,0 m, Ausbaulänge ca. 3.910 m Anpassung der Kosten auf Basis der Ausschreibungs-ergebnisse 2019/2020 (HH-Plan 2021: 2.162.400 €) | 2800000 | - | GB 2022 | 2024 | 2025
61-21 | K6744-15 Straßenbau freie Strecke Dahmsdorf-Reichenwalde und Teilbereich OD Dahmsdorf | 2 | vordringlicher Ausbaubedarf, Beseitigung vorhandener Schäden am Straßenkörper, Ergänzung der offenen Oberflächenentwässerungsanlagen (Mulden), Fahrbahnverbreiterung von 5,5 m auf 6,0 m Ausbaulänge ca. 3.060 m Für die Maßnahme sollen bis März 2022 Fördermittel beantragt werden. | 2200500 | F | GB Dez. 2021 | 2023 | 2024 | Gemeinschafts- maßnahme mit der Gemeinde Reichenwalde
61-27 | K6744-30 Straßenbau OD Briesenluch | 1 | vordringlicher Ausbaubedarf, die OD bedarf einer Neustrukturierung der öffentlichen Verkehrsfläche mit Gewährleistung des Begegnungsverkehrs Lkw/Bus und mit einer Verkehrsartentrennung durch die Anlage eines kombinierten Geh-/Radweges. Erweiterung der Fahrbahnbreite von 5,5 m auf 6,00 m, Erneuerung der Straßenentwässerungsanlage, Ausbaulänge 240 m | 756000 | - | GB 2022 | 2023 | 2023 | Gemeinschaftsmaß-nahme mit der Gemeinde Spreenhagen
61-25 | K6747-40 Straßenbau freie Strecke Neu Stahnsdorf-L 23 und Teilbereich OD | 4 | vordringlicher Ausbaubedarf, Herstellung des Begegnungsverkehrs Lkw/Bus (Fahrbahnverbreiterung), Erhöhung der Verkehrssicherheit und verbesserter Verkehrsfluss bei Störungen auf der A12, Erweiterung der Fahrbahnbreite von 5,5 m auf 6,0 m Ausbaulänge ca. 1.085 m | 476000 | - | keine Beschlüsse erforderlich | 2023 | 2023
61-26 | K6755-20 Straßenbau OD Freienbrink | 3 | vordringlicher Ausbaubedarf, die OD bedarf in Verbindung mit dem Bau der Gigafabrik in Grünheide (Mark) einer Neustrukturierung der öffentlichen Verkehrsfläche mit Gewährleistung des Begegnungsverkehrs Lkw/Bus, mit einer Verkehrsartentrennung durch die Anlage eines Gehweges und die Ausweisung von Straßennebenflächen zur Verlegung von Medien. Die gegenwärtig wechselnden Fahrbahnbreiten in der OD zwischen 5,3 m und 6,3 m lassen, u.a. durch den künftig erwarteten Baustellenverkehr, einen starken Verschleiß der Kreisstraße in den Fahrbahnrandbereichen und den Banketten erwarten. Erweiterung der Fahrbahnbreite von 5,3 m bis 6,3 m auf 6,50 m, Herstellung einer neuen Straßenentwässerungsanlage (Kombination aus offener und geschlossener Bauweise), Ausbaulänge 860 m | 1551300 | F | GB Dez. 2021 | 2023 | 2023 | Gemeinschafts- maßnahme mit der Gemeinde Grünheide (Mark)
Neubau von Radwegen - Begründung der Notwendigkeit
Der Radverkehr ist ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrs im Kreisstraßennetz und dient der mobilen Verbindung des städtischen und ländlichen Raumes. Durch die Anlage von straßenbegleitenden Radwegen wird
die Verkehrssicherheit für diese Nutzergruppe wesentlich erhöht. Nach dem Kreisstraßenbedarfsplan, Stand Januar 2012, wurde die Bauwürdigkeit von Radwegen an Kreisstraßen nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis
bei einer Verkehrsstärke ab 1.000 Fahrzeuge pro Tag festgelegt. Dieser Grenzwert wird im Ergebnis der Verkehrsstärkenerfassung seit 2016 bei allen neu zu bauenden Radwegen jährlich nahezu erreicht.
Für den Radwegebau werden derzeit zusätzliche Förderprogramme aufgelegt.
neu 61-28 | K6727-10 Radwegbau L 422 - Abzweig Buckow | 10 | Nach der letzten Verkehrszählung vom 23. Juni 2020 befuhren 912 Fahrzeuge pro Tag diesen Abschnitt. | 363500 | F | keine Beschlüsse erforderlich bzw. nur im Zusammenhang mit Abschnitt 20 | 2025 | 2025
neu 61-29 | K6727-20 Radwegbau Abzweig Buckow - Lindenberg | 11 | Nach der letzten Verkehrszählung vom 23. Juni 2020 befuhren 812 Fahrzeuge pro Tag diesen Abschnitt. | 1710500 | F | GB 2025 | 2026 | 2026
neu 61-30 | K6740-10 Radwegbau Demnitz - Steinhöfel | 8 | Nach der letzten Verkehrszählung vom 4. August 2020 (Messpunkt kurz vor Steinhöfel) befuhren 970 Fahrzeuge pro Tag diesen Abschnitt. | 973500 | F | GB 2023 | 2024 | 2024
neu 61-31 | K6740-10 Radwegbau L 38 - Demnitz | 9 | Nach der letzten Verkehrszählung vom 4. August 2020 (Messpunkt kurz vor Demnitz) befuhren 884 Fahrzeuge pro Tag diesen Abschnitt. | 628000 | F | GB 2024 | 2025 | 2025
neu 61-32 | K6744-15 Radwegbau Dahmsdorf - Reichenwalde | 7 | Nach der letzten Verkehrszählung vom 15. September 2020 (Messpunkt in Reichenwalde) befuhren 1.187 Fahrzeuge pro Tag diesen Abschnitt. Der Messpunkt in Dahmsdorf wies 880 Fahrzeuge pro Tag aus. | 1685000 | F | GB 2022 | 2024 | 2025
neu 61-33 | K6744-15 Straßenbau OD Reichenwalde | 6 | vordringlicher Ausbaubedarf, aufgrund von Begegnungs-fällen zwischen Lkw/Lkw bzw. Lkw/Bus wird die Verbreiterung der Fahrbahn von 5,50 m auf 6,50 m angestrebt, dadurch kann die Verkehrssicherheit erhöht werden, Neubau Straßenentwässerung zur ordentlichen Erfassung des Niederschlagswassers Ausbaulänge 273 m | 589000 | F | GB 2023 | 2025 | 2025